## CONSOLIDADO
PLAN DE TABAJO Y DE COMUNICACIONES EQUIPO TÉCNICO Y DE APOYO 21a AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA
| PLANEACIÓN |  | 92.93%
| CRIE-DISEÑO-TV |  | 100%
| COMUNICACIONES - WEB |  | 100%
| RELACIONES PÚBLICAS + PROCOLO |  | 100%
| TOTAL EJECUTADO |  | 98.23%
PARÁMETROS
| 86% | 100% | SATISFACTORIO
| 70% | 85% | MEDIO ALTO
| 41% | 69% | MEDIO BAJO
| 2% | 40% | BAJO
| 0% | 1% | No iniciada

## PLANEACIÓN
PLAN DE TABAJO Y DE COMUNICACIONES EQUIPO TÉCNICO Y DE APOYO 19a. AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA | [9 empty] | Parametros
[10 empty] | 86% | 100% | SATISFACTORIO
[10 empty] | 70% | 85% | MEDIO ALTO
[10 empty] | 41% | 69% | MEDIO BAJO
[10 empty] | 2% | 40% | BAJO
[10 empty] | 0% | 1% | No iniciada
ANTES DE LA AUDIENCIA |  |  | ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS |  |  |  |  | CRONOGRAMA |  | SEGUIMIENTO
# | Actividad | Responsable | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación | Fecha inicio | Fecha Finalización | Meta | Avance | Avance total | Avances cualitativos
1 | Reuniones definición propuesta (lugar, hora y fecha) de audiencia pública, equipo de trabajo. | Planeación Julián Andrés Valencia Luz Adriana Velásquez H Délany Ramírez de R Rosmira de Jesús Corro | X | X |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-03-01 | 100% | 100% | 100% | Se realizaron las reuniones correspondiente a construcción, formulación y aprobación de la propuesta para la realización del audiencia pública para la vigencia 2025
2 | Elaboración y publicación Informe de Gestión 2025 | Equipo de trabajo Planeación |  |  | X | X |  | 2026-02-15 | 2026-03-31 | 100% | 100% | 100% | Se elaboró y público el informe de gestión correspondiente a la vigencia 2025
3 | Validación propuesta y definición del desarrollo de la audiencia pública ante Comité Directivo. | Planeación Francisco Antonio Uribe Gómez Luz Adriana Velásquez H Julián Andrés Valencia | X |  |  |  |  | 2026-02-04 | 2026-03-16 | 100% | 100% | 100% | Se presentó ante el comité directivo la propuesta de la 21 Audiencia pública la cual fue aprobada para realizarse inicialmente el 22 de mayo, pero posterior por temas técnicos no se pudo adelantar la audiencia de manera hibridad, quedando virtual, y se llevo a cabo el 20 de mayo de 2026
4 | Instalación Comité de Técnico de la audiencia pública y se establece plan de trabajo | Planeación Luz Adriana Velásquez H. |  |  | X |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-14 | 100% | 100% | 100% | Se realizó la reunión de instalación del Comité Técnico de la Audiencia Pública y se estableció el plan de trabajo
5 | Solicitud de información funcionarios enlace para la construcción de videos (informe de gestión) si es del caso, y solicitud a líderes de pilar de video introductorio. | Planeación Julián Andrés Valencia Luz Adriana Velásquez H. |  |  | X |  |  | 2026-03-24 | 2026-04-14 | 100% | 100% | 100% | Se realizó el pasado 24 de febrero la solicitud a las redes de trabajo de los pilares la información para la construcción de los videos de resultados de la audiencia pública; los cuales dieron cumplimiento dentro de los terminos acordados.
6 | Coordinar informes de gestión por Facultades. | Planeación Julián Andrés Valencia | X |  |  |  | X | 2026-02-07 | 2026-06-30 | 100% | 100% | 100% | Se dio inicio con la aprobación de la ruta de trabajo con las facultades para la construcción de los informes de gestión de cada una, fueron aprestadas las 10 facultades. Reporte actual: Se realizaron los 9 videos y 1 directo, de informes de gestión por facultades en el informe de resultados de la audiencia pública se presentan los resultados de estos.
7 | Coordinar las Rendiciones de Cuentas a las comunidades y colegios (De acuerdo a la estrategia que se plantea para la vigencia) | Planeación John Jairo Ortíz | X |  |  |  | X | 2026-02-07 | 2026-06-30 | 100% | 100% | 100% | a) Tres (3) instituciones educativas de Pereira. 1. I.E Hugo Ángel Jaramillo 2. I.E Jaime Salazar 3. I.E Diego Maya b) Una (1) Instituciones Educativas de Risaralda Combia I.E Mistrató c) Tres (3) Asociación de Juntas de Acción Comunal de Risaralda: Se realizaron (4) encuentros con las Asociación de Juntas de Acción Comunal de Risaralda. 1. Comité de Participación Ciudadana de Santa Rosa de Cabal. 2. Asociación de Juntas Apía. 3. Asociación de Juntas municipal de Santa Rosa de Cabal. Asociación de juntas la Hermosa, Santa Rosa de Cabal. d) Consejo de Participación Ciudadana 1. Consejo Territorial de Planeación de Pereira Se contó con una participación de espacios presenciales 469
9 | Instalación Comité de Selección, Asignación y Evaluación de las intervenciones de la audiencia pública y se establece plan de trabajo | Planeación Luz Adriana Velásquez H. |  |  |  |  | X | 2026-04-10 | 2026-06-13 | 100% | 100% | 100% | Se llevó a cabo el 4 de mayo de 2026, la instalación del Comité de Selección, Evaluación y Asignación de intervenciones de la audiencia pública y se estableció el plan de trabajo.
10 | Actualización página UTP Rinde Cuentas - Tema: Audiencia Pública | Planeación Leonardo Gaviria Luz Adriana Velásquez H. |  |  | X |  |  | 2026-02-15 | 2026-06-23 | 100% | 90% | 90% | Se subió la información que se tiene prevista a la fecha de corte de este informe 19 de junio de 2026, como fueron: Cómo participar Videos informes de gestión de las diez facultades Informe de Resultados de la audiencia pública Acta de la audiencia Pública Informe de Redes sociales Respuesta a Intervenciones Se tiene pendiente subir el informe de evaluación de la audiencia que realiza Control Interno, ya que se encuentran en esa revisión. https://rindecuentas.utp.edu.co/
11 | Realizar preguntas referentes al Informe de Gestión y de la Audiencia Pública para ser publicadas en la página web - Sondeo | Planeación Rosmira Corro | X |  |  |  |  | 2026-04-13 | 2026-05-20 | 100% | 100% | 100% | Se construyeron dos preguntas para sondeo en la página principal de la Universidad Tecnológica de Pereira, la primera inicia su publicación apartir del 8 y 20 de mayo.
12 | Enviar invitaciones por correo masivo a través de los contactos de la base de datos de la Sociedad en Movimiento y la base de datos proporcionada por Protocolo. | Planeación Luz Adriana Velásquez H John Jairo Ortíz |  |  |  | X |  | 2026-04-18 | 2026-04-30 | 100% | 100% | 100% | Se realizó el envió de invitaciones de las diferentes bases de datos que tiene disponible este proceso para la invitación a participar en la audiencia pública.
13 | Organización informe de medios Audiencia Pública de Rendición de Cuentas - Preparación información (Informe) Planeación - Convocatoria medios, agendas y presentación (Comunicaciones) | Planeación Comunicaciones Rosmira Corro |  |  |  | X |  | 2026-04-22 | 2026-05-24 | 100% | 100% | 100% | Se llevó a cabo apoyados con comunicaciones y bajo la coordinación de la Oficina de Planeación. Las publicaciones se realizaron en redes sociales, canales y medios de Pereira, así como externos luego de la rueda de prensa, como antesala a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y una vez terminado el evento, distintos medios de comunicación resaltaron la labor de la UTP. En total asistieron 18 medios de comunicación de TV, Prensa y virtuales, quienes asistieron y cubrieron la rueda de prensa SIE Noticias; El Diario del Otún; Pereira en vivo; Parche Pereirano; Ecos 1360; El Pregón Noticias; El Espectacular; La Sobremesa; Noti Eje en vivo; Noticias Uno A; Última Hora; Entérate Pereira, Revista Destino Café, El Opinadero; Mario Marín Informa; Radio Reloj; Gente Deporte y Más; Canal Uno; La Sobremesa; Noticias en Vivo; Noticias Risaralda; GQ tu Canal.
14 | Estrategia de difusión a través de monitoría social para invitación a participar de los estudiantes a la audiencia pública y hacer intervenciones. | Planeación Luz Adriana Velásquez Henao Rosmira Corro |  |  |  | X |  | 2026-04-05 | 2026-05-21 | 100% | 100% | 100% | Desde la coordinación del Servicio Social de la Universidad Tecnológica de Pereira, se hizo un apoyo en la difusión, conéctate a la Audiencia se hizo la promovió el evento a través de voz a voz en todo el campus universitario, así como pegando afiches y apoyo en diferentes grabaciones.
99.23%
DESARROLLO ACTIVIDADES INTERNAS
15 | Separar espacios y fechas para la realización de la audiencia pública y demás eventos relacionados. | Planeación Luz Adriana Velásquez Rectoría Nohelia Bedoya |  |  | X |  |  | 2026-02-20 | 2026-03-30 | 100% | 100% | 100% | En primera instancia fueron aprobadas las fechas y lugares para la realización de la audiencia pública, se realizó la solicitud de reserva tanto para el montaje y ensayo. Sin embargo, debido al cambio de formato por temas técnicos se realizó el respectivo tramitea para que ser llevada a cabo en la hacienda Catalunya.
16 | Contratación requerimientos para el desarrollo de la audiencia pública. | Planeación Julián Andrés Valencia Luz Adriana Velásquez |  |  | X |  |  | 2026-03-10 | 2026-04-28 | 100% | 100% | 100% | Se realizaron las gestiones para la contratación de una empresa de eventos para el desarrollo de la audiencia pública.
17 | Solicitar acompañamiento de interpretes de señas para el evento de la Audiencia Pública | Planeación Rosmira Corro |  |  | X |  |  | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 100% | 100% | 100% | Se contó con el acompañamiento de los interpretes de lenguaje de señas colombiano, para los videos del informe de resultados y para e evento central.
18 | Montaje y simulacro evento central de audiciencia pública | Planeación Luz Adriana Velásquez Auditorios |  |  |  | X |  | 2026-05-15 | 2026-05-20 | 100% | 100% | 100% | Se realizaron el ensayo in situ un día antes y su respectivo montaje para revisión técnica en la hacienda Catalunya.
100%
DURANTE LA AUDIENCIA
19 | Facebook Live - Retransmisión evento central | John Jairo Ortíz Sociedad en Movimiento |  |  |  | X |  | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 100% | 100% | 100% | Se coordinó con Sociedad en Movimiento y Comunicaciones las retransmisiones del evento central de la 21a Audiencia Pública Virtual.
100%
DESPUÉS DE LA AUDIENCIA
20 | Dar respuesta a las preguntas no resueltas en la Audiencia. | Comité de Selección, Asignación y Evaluación de las intervenciones de la audiencia pública |  |  |  | X | X | 2026-04-17 | 2026-06-22 | 100% | 100% | 100% | Se recibieron un total de 29 intervenciones en el antes y durante el proceso de la audiencia pública de los cuales, 20 intervenciones fueron contestadas el día del evento central. Se publicaron en la página de UTP Rinde Cuentas. https://rindecuentas.utp.edu.co/
21 | Publicar en la WEB, las preguntas y respuestas que fueron radicadas por la comunidad universitaria y en general. | Planeación Luz Adriana Velásquez H Leonardo Gaviria |  |  |  |  | X | 2026-04-24 | 2026-06-21 | 100% | 100% | 100% | Se publicaron las intervenciones el 19 de junio de 2025, se publicaron las matrices consolidadas de intervenciones en la página de UTP Rinde Cuentas. https://rindecuentas.utp.edu.co/
22 | Construír acta y publicarla en web junto con el Informe de la Oficina de Planeación y Rectoría con los resultados de la Audiencia y el informe de evaluación de Control Interno. | Planeación Luz Adriana Velásquez H Leonardo Gaviria |  |  |  | X |  | 2026-05-13 | 2026-06-21 | 100% | 90% | 90% | Se publicaron las intervenciones el 19 de junio de 2025, se publicaron el acta de la audiencia, el informe de resultados en la página de UTP Rinde Cuentas. Pendiente el informe de la evaluación de Control Interno que esta en trámite. https://rindecuentas.utp.edu.co/
23 | Elaborar el plan de mejoramiento partiendo de la evaluación de Control Interno, si diera lugar. | Planeación Luz Adriana Velásquez H |  |  |  |  | X | 2026-06-20 | 2026-07-20 | 100% | 0% | 0% | Pendiente
72.5%
| TOTAL EJECUCIÓN PLAN DE TRABAJO | 92.93%

## CRIE-DISEÑO-TV
PLAN DE TABAJO Y DE COMUNICACIONES EQUIPO TÉCNICO Y DE APOYO 19a. AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA | [9 empty] | Parametros
[10 empty] | 86% | 100% | SATISFACTORIO
[10 empty] | 70% | 85% | MEDIO ALTO
[10 empty] | 41% | 69% | MEDIO BAJO
[10 empty] | 2% | 40% | BAJO
[10 empty] | 0% | 1% | No iniciada
ANTES DE LA AUDIENCIA |  |  | ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS |  |  |  |  | CRONOGRAMA |  | SEGUIMIENTO
# | Actividad | Responsable | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación | Fecha inicio | Fecha Finalización | Meta | Avance | Avance total | Avances cualitativos
1 | Diseño plantillas informes de gestión 2025 | Planeación Diseño - Juanita Blandón |  |  | X |  |  | 2026-02-14 | 2026-03-20 | 100% | 100% | 100% | Se realizaron los diseños de las plantilas en Word, Power point para la construcción del informe de gestión 2025
2 | Elaboración plantilla para presentaciones, informes de gestión y de resultados de la Audiencia. - Compartir línea gráfica para videos | Planeación - Luz Adriana Velásquez Rosmira Corro Diseño - Juanita Blandón Televisión |  |  | X |  |  | 2026-02-14 | 2026-05-19 | 100% | 100% | 100% | Se solicitaron y diseñaron las plantillas para la presentación y documento de informe de gestión de la audiencia, se tiene pendiente las plantillas para el informe de resultados de la 21a audiencia pública. Se recibió el diseño de la plantilla para el informe de resultados de la audiencia pública.
3 | Elaboración tarjetas de invitación para la audiencia Pública. | Planeación - Luz Adriana Velásquez Rosmira Corro Diseño - Juanita Blandón |  |  | X |  |  | 2026-03-21 | 2026-04-06 | 100% | 100% | 100% | Se diseño la tarjeta de invitación de la audiencia pública de rendición de cuentas.
4 | Diseños adicionales para el desarrollo de la estrategia comunicacional Banner, salva pantallas, pantallas, vallas, volantes, Infografía, etc. | Planeación - Rosmira Corro Diseño - Juanita Blandón |  |  | X |  |  | 2026-03-24 | 2026-05-21 | 100% | 100% | 100% | Se han venido solicitando los diseños de el volante, vallas e invitación, ya se solicitaron las medidas para los banner, generadores de pantalla para poder enviar a diseño, Tarjeta de invitación, Volante, pantallas. Se recibieron todos los diseños solicitados para la estrategia de comunicación.
100%
ACTIVIDADES CRIE - TELEVISIÓN
5 | Grabación video de invitación a la Audiencia Pública. | Planeación - Rosmira Corro Coordinación Televisión |  |  | X |  |  | 2026-03-24 | 2026-04-17 | 100% | 100% | 100% | Se realizó el video de invitación de la 21a Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, el cual se compartió para su difusión en los diferentes medios y redes sociales.
6 | Grabación informe de Gestión por facultad | Planeación - Rosmira Corro Televisión |  |  | X |  |  | 2026-03-02 | 2022-04-28 | 100% | 100% | 100% | Se realizaron y publicarón los 9 videos y la grabación del directo de la facultad de Ciencias Básicas de los informes de gestión. Todos los videos se encuentran ya en una lista de reproducción del canal de YouTube de @UTPereira
7 | Grabación testimonios y casos de éxito para evento central de la 21a. audiencia púbica | Planeación - Rosmira Corro Televisión |  |  | X |  |  | 2026-03-27 | 2026-05-05 | 100% | 100% | 100% | Coordinación para la producción de los videos se hizo a través de la Oficina de Planeación con el apoyo del Centro de Recursos Educativos e Informativos, CRIE y Comunicaciones. Aportes de material, revisión, coordinación y apoyo en cada uno de los procesos con intérpretes, suministro de material y enlace con el equipo técnico base para revisión y retroalimentación. Se producen 7 videos de casos exitosos, cinco de temas de Impacto para su promoción externa. Toda esta información ya se encuentra en nuestra página
8 | Grabación evento central | Televisión |  |  |  | X |  | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 100% | 100% | 100% | El 20 de mayo de 2026, se llevó a cabo el evento central de la 21a Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, el cual fue cubierto por el equipo del CRIE, Comunicaciones y la oficina de Planeación, quedando grabado y subido a YouTube y demás plataformas.
ANTES Y DURANTE LA AUDIENCIA | [11 empty] | 100%
ACTIVIDADES CRIE
9 | Creación enlaces para el evento de audiencia | Comunicaciones CRIE |  |  | X |  |  | 2026-03-30 | 2026-04-14 | 100% | 100% | 100% | Se envió solicitud de creación del evento en ZOOM Se realizó la creación y difusión del enlace para la inscripción al evento y participación.
10 | Acompañamiento al desarrollo del evento y entrega de informe de resultados. | Comunicaciones CRIE |  |  |  | X |  | 2026-05-15 | 2026-05-20 | 100% | 100% | 100% | El 20 de mayo de 2026, se llevó a cabo el evento central de la 21a Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, el cual fue cubierto por el equipo del CRIE, Comunicaciones y la oficina de Planeación.
100%
| TOTAL EJECUCIÓN PLAN DE TRABAJO | 100%

## COMUNICACIONES-WEB
PLAN DE TABAJO Y DE COMUNICACIONES EQUIPO TÉCNICO Y DE APOYO 19a. AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA | [9 empty] | Parametros
[10 empty] | 86% | 100% | SATISFACTORIO
[10 empty] | 70% | 85% | MEDIO ALTO
[10 empty] | 41% | 69% | MEDIO BAJO
[10 empty] | 2% | 40% | BAJO
[10 empty] | 0% | 1% | No iniciada
ANTES DE LA AUDIENCIA |  |  | ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS |  |  |  |  | CRONOGRAMA |  | SEGUIMIENTO
# | Actividad | Responsable | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación | Fecha inicio | Fecha Finalización | Meta | Avance | Avance total | Avances cualitativos
1 | Difusión invitación audiencia pública | Planeación Rosmira Corro - Luz Adriana Velásquez Comunicaciones |  |  | X |  |  | 2026-04-20 | 2026-05-21 | 100% | 100% | 100% | Se han generado los boletines y se han compartido para ser enviadas las invitaciones a participar en la Audiencia Púbica. Se realizó todo el despliegue con el apoyo del equipo para la difusión de la invitación de la 21a Audiencia Pública Virtual.
2 | Mensajes por Twitter y Facebook enviados por Planeación y según criterio de la Administradora de las redes sociales. | Planeación Rosmira Corro - Luz Adriana Velásquez Comunicaciones |  |  | X |  |  | 2026-04-15 | 2026-06-30 | 100% | 100% | 100% | Se prepararon los tuits para la transmisión por parte de comunicaciones de la Oficina de Planeación y por comunicaciones.
3 | Publicar sondeo referentes al Informe de Gestión y de la Audiencia Pública en la página web | Planeación Rosmira Corro - Luz Adriana Velásquez Comunicaciones |  |  | X |  |  | 2026-04-13 | 2026-05-12 | 100% | 100% | 100% | Se contruyó una pregunta para sondeo en la página principal de la Universidad Tecnológica de Pereira, publicada los días 08 y 20 de mayo | Está montada la invitación.
4 | Informe de resultados del trabajo en redes y para anexar al informe de la Audiencia Pública. | Comunicaciones |  |  |  | X |  | 2026-05-22 | 2026-05-30 | 100% | 100% | 100% | Se recibió el informe de resultados de Redes sociales realizado por el equipo de Comunicaciones y el cual fue públicado en la página de UTP Rinde Cuentas.
ANTES Y DURANTE LA AUDIENCIA | [11 empty] | 100%
EMISORA - CAMPUS
5 | Grabación voz en off invitación audiencia pública para conmutador | Planeación - Rosmira Corro Emisora Universitaria Stereo |  |  | X |  |  | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 100% | 100% | 100% | Se realizó la grabación para la voz en off que se sube al comnutador para que las personas que llaman reciban el mensaje de invitación a la audiencia.
6 | Grabación y emisión de cuñas radiales. | Planeación - Rosmira Corro - Luz Adriana Velásquez Emisora Universitaria Stereo |  |  | X |  |  | 2026-04-10 | 2026-05-25 | 100% | 100% | 100% | Para la promoción interna y externa teniendo en cuenta el alcance de la emisora Universitaria Estéreo. Grabadas siete cuñas de invitación, explicativas de la audiencia e invitando a intervenir y aquellas asociadas al conmutador. Por el cambio lugar del formato.
7 | Boletines electrónicos por Campus y demás medios. | Planeación - Rosmira Corro - Luz Adriana Velásquez Campus |  |  | X |  |  | 2026-03-01 | 2026-05-25 | 100% | 100% | 100% | Para dar a conocer el evento tanto a los públicos internos y externo, se realizaron cuatro boletines cuya difusión se hizo en los medios de la Universidad Tecnológica de Pereira, Sociedad en Movimiento, Emisora Universitaria Estéreo y las páginas de la Oficina de Planeación como en medios de comunicación para hacer difusión y promoción de la Audiencia. La información se fue preparando de manera paulatina.
8 | Transmisión del evento de la audiencia pública a través de https://online.utp.edu.co/ (youtube) | CRIE |  |  |  | X |  | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 100% | 100% | 100% | El 20 de mayo de 2026, se cubrión el evento central de la 21a Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía por parte CRIE.
9 | Transmisión del evento de la audiencia pública Canal ZOOM | Comunicaciones |  |  |  | X |  | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 100% | 100% | 100% | Se realizó por primera vez la transmisión del evento central de la 21a. Audiencia Pública Virtual, a través de canal ZOOM.
10 | Subir los videos a Youtube, Twitter y Facebook, tanto de la invitación, los promo, casos exitosos y video oficial de la Audiencia. | Planeación Rosmira Corro - Luz Adriana Velásquez - Comunicaciones |  |  |  | X |  | 2026-04-15 | 2026-05-26 | 100% | 100% | 100% | Fueron subidos a YouTube, los videos de casos de éxito, temas relevantes, e informes de gestión y la grabación del evento central de la audiencia pública
11 | Designación de presentadores para el evento de la audiencia pública. | Comunicaciones |  |  | X |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-30 | 100% | 100% | 100% | En la instalación del Comité Técnico y de apoyo de la audiencia pública, fueron designadas las presentadoras Laura Sandoval y Diana Cristina Hernández para el cubrir el evento central .
12 | Revisión de guiones, realización de ensayos previo al evento central de la audiencia | Comunicaciones Planeación - Rosmira Corro - Luz Adriana Velásquez |  |  | X |  |  | 2026-03-30 | 2026-05-21 | 100% | 100% | 100% | La producción de guiones y piezas se hizo de acuerdo con la llegada de la información, quedando todos realizados para las grabaciones de los videos correspondientes.
TOTAL AVANCE | [11 empty] | 100%
| TOTAL EJECUCIÓN PLAN DE TRABAJO | 100%

## PROTOCOLO-RP (hidden)
PLAN DE TRABAJO COMITÉ TÉCNICO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA
REALIZADO
EN PROCESO
PENDIENTE
NO HA INICIADO
No. | Actividad | Responsable | Fecha inicio | Fecha Finalización | Cumplimiento | Avances cualitativos 1er. Seguimiento | Avance parcial cuantitativo 1 | Avances cualitativos 2do. Seguimiento | Avance parcial cuantitativo 2 | Avances cualitativos 3 er. Seguimiento | Avance parcial cuantitativo 3 | Avance total
1 | PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA
7 | ACTIVIDADES OFICINA DE PROTOCOLO
7.1.1. | Organización, preparación y coordinación de monitores para mesa principal, mesa de inscripciones y atención al público. | Protocolo - Silvia Rojas | 12/O4/2019 | 2019-05-01 |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
7.1.2. | Organización, preparación auditorio.(montaje) | Protocolo - Silvia Rojas Auditorios - Enrique | 2019-04-29 | 2019-05-02 |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
7.1.3. | Arreglo floral | Protocolo - Silvia Rojas | 2019-04-29 | 2019-05-02 |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
TOTAL AVANCE | [6 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
TOTAL EJECUCIÓN PLAN DE TRABAJO |  | #REF!

## RELACIONES PÚBLICA+PROTOCOLO
PLAN DE TABAJO Y DE COMUNICACIONES EQUIPO TÉCNICO Y DE APOYO 19a. AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA | [9 empty] | Parametros
[10 empty] | 86% | 100% | SATISFACTORIO
[10 empty] | 70% | 85% | MEDIO ALTO
[10 empty] | 41% | 69% | MEDIO BAJO
[10 empty] | 2% | 40% | BAJO
[10 empty] | 0% | 1% | No iniciada
ANTES DE LA AUDIENCIA |  |  | ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS |  |  |  |  | CRONOGRAMA |  | SEGUIMIENTO
# | Actividad | Responsable | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación | Fecha inicio | Fecha Finalización | Meta | Avance | Avance total | Avances cualitativos
1 | Apoyo a la difusión y confirmación de tarjetas de invitación internas y externas. | Planeaciación - Luz Adriana Velásquez Relaciones Públicas - Patricia López |  |  | X |  |  | 2026-04-20 | 2026-05-22 | 100% | 100% | 100% | Se enviaron las invitaciones a las bases de datos a cargo de la oficina de Relaciones públicas.
3 | Gestiones con grupos de valor para la difusión y entrega de información referente a la audiencia pública en sus diferentes medios (Gerenciar, Boletín del Consumidor, etc) | Relaciones Públicas - Patricia López |  |  | X |  |  | 2026-04-10 | 2026-05-22 | 100% | 100% | 100% | Se gestionaron espacios de difusión con empresas como,a los diferentes aliados.
100%
OFICINA DE PROTOCOLO
ANTES Y DURANTE LA AUDIENCIA
4 | Montaje y simulacro evento central de audiciencia pública | Planeación Luz Adriana Velásquez Auditorios |  |  |  | X |  | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 100% | 100% | 100% | Se realizaron el ensayo in situ un día antes y su respectivo montaje para revisión técnica en la hacienda Catalunya.
100%
| TOTAL EJECUCIÓN PLAN DE TRABAJO | 100%

## CRONOGRAMA (hidden)
| DISEÑOS | RESPONSABLE | Fecha inicio | Fecha Finalización | ESTADO | OBSERVACIÓN
| Diseño plantillas informes de gestión 2024 | CRIE | 2025-02-28 | 2025-03-03 | CUMPLIDA
| Elaboración plantilla para presentaciones e informes de gestión - Compartir línea gráfica para videos | CRIE | 2025-03-10 | 2025-03-13 | CUMPLIDA
| Elaboración plantilla de resultados de la Audiencia | CRIE | 2025-04-15 | 2025-04-20
| Elaboración tarjetas de invitación para la audiencia Pública | CRIE | 2025-03-17 | 2025-04-04
| Banner | CRIE | 2025-04-05 | 2025-04-09
| salva pantallas | CRIE | 2025-04-05 | 2025-04-09
| Pantallas | CRIE | 2025-03-28 | 2025-04-04
| Vallas | CRIE | 2025-03-28 | 2025-04-04
| Volantes | CRIE | 2025-03-28 | 2025-04-04
| Infografía para impresión 20° Audiencia Pública | CRIE | 2025-04-09 | 2025-04-30
| ACTIVIDADES TELEVISIÓN | RESPONSABLE | Fecha inicio | Fecha Finalización
| Grabación video de invitación a la Audiencia Pública | CRIE
| Grabación informe de Gestión por facultad | CRIE
1 | Facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria | CRIE |  | Viernes, 02 de mayo de 2025
2 | Facultad de Ciencias Ambientales | CRIE |  | Lunes, 05 de mayo de 2025
3 | Facultad de Mecánica Aplicada | CRIE |  | Martes, 06 de mayo de 2025
4 | Facultad de Tecnología | CRIE |  | Miércoles, 07 de mayo de 2025
5 | Facultad de Bellas Artes y Humanidades | CRIE |  | Jueves, 08 de mayo de 2025
6 | Facultad de Ciencias de la Educación | CRIE |  | Viernes, 09 de mayo de 2025
7 | Facultad de Ciencias Empresariales | CRIE |  | Lunes, 12 de mayo de 2025
8 | Facultad de Ciencias de la Salud | CRIE |  | Martes, 13 de mayo de 2025
9 | Facultad de Ciencias Básicas | COMUNICACIONES |  | Miércoles, 14 de mayo de 2025 |  | No realizará video, será transmisión
10 | Facultad de Ingenierías | CRIE |  | Jueves, 15 de mayo de 2025
Grabación testimonios y casos de éxito para evento central de la 20° audiencia púbica
1 | Pilar de gestión Excelencia Académica para la Formación Integral | CRIE COMUNICACIONES PLANEACIÓN | 2025-04-03 |  |  | Pendiente definir las fechas de entrega de los videos deben estar antes del 15 de mayo
2 | Pilar de gestión Creación, Gestión y Transferencia del conocimiento | CRIE COMUNICACIONES PLANEACIÓN | 2025-04-03 |  |  | Pendiente definir las fechas de entrega de los videos deben estar antes del 15 de mayo
3 | Pilar de Gestión del Contexto y Visibilidad Nacional e Internacional | CRIE COMUNICACIONES PLANEACIÓN | 2025-04-03 |  |  | Pendiente definir las fechas de entrega de los videos deben estar antes del 15 de mayo
4 | Pilar de Gestión y Sostenibilidad Institucional | CRIE COMUNICACIONES PLANEACIÓN | 2025-04-03 |  |  | Pendiente definir las fechas de entrega de los videos deben estar antes del 15 de mayo
5 | Pilar de Gestión de Bienestar Institucional, Calidad de Vida e Inclusión en contextos universitarios | CRIE COMUNICACIONES PLANEACIÓN | 2025-04-03 |  |  | Pendiente definir las fechas de entrega de los videos deben estar antes del 15 de mayo
| Grabación evento central | CRIE COMUNICACIONES PLANEACIÓN | 2025-05-21 | 2025-05-22
| Creación enlaces para el evento de audiencia | CRIE COMUNICACIONES PLANEACIÓN

## Estrategias (hidden)
ESTRATEGIA PROPUESTA | OBSERVACIÓN | RESPONSABLE
q Designar una persona que se encargue de la interacción el día del evento de la audiencia, para que pase la información relevante del informe de gestión de la Audiencia.
q Consultar el estado actual de las pantallas industriales que tiene el CIDT, para aprovechamiento de las mismas en estos eventos.
q Gestionar con Gerenciar para publicación en las pantallas Led de la invitación a la Audiencia. | Ya se está trabajando en esto | Patricia López
q Potenciar la participación por parte de las IAS, por medio de unas invitaciones más personalizadas.
Publicidad en televisores del Galpón, hablar con el que maneja la cafetería.
Anuncio de invitación en el espacio del consumidor (Tal Cuál). | Ya se está trabajando en esto | Patricia López
Continuar con la difusión de las alianzas con emisoras e instituciones de la ciudad, Aguas y Aguas, hablar con la emisora de la Policía Nacional. | Ya se está trabajando en esto | Rosmira Corro Patricia López
Crearse la APP de la Audiencia Pública y tener el QRL para el informe y el streaming.
q Poder gestionar salva pantallas para todos los funcionarios, para que mantengan actualizados los eventos e información de interés de la universidad.

## GRUPOS DE VALOR (hidden)
MEDIOS DE DIFUSIÓN Y ESTRATEGIAS
1.-Académica: Instituciones de Educación Superior.
La información se envía a través del Boletín de Sociedad en Movimiento, programa que llega a las 19 universidades vinculadas al programa.
2.- Gobierno: Entes de orden Municipal y Departamental.
Comunicación directa e invitación. Envío de información a través de los comunicadores de cada entidad. (Cris y MariaT)
3.- Sociedad civil organizada: ONG’s, Fundaciones, Asociaciones entre otras.
A través de comunicados y redes sociales.
4.- Instancias internas:Comunidad académica universitaria, facultades, programas académicos, grupos de investigación, funcionarios.
Utilizando los medios de comunicación internos, correos electrónicos y Campus Informa.
5.- Empresarios: Quienes tienen constituida bajo la ley una empresa
Comunicaciones a través de las diferencias organizaciones gremiales: Cámara de Comercio de Pereira; Fenalco Risaralda, Comité Intergremial, Comité de Cafeteros. Entre otros. (Cámara y Comfamiliar)
6.- Egresados: Persona que previo cumplimiento de requisitos académicos exigidos por la institución, ha finalizado el ciclo de formación y obtiene el título profesional.(egresados)
A través de la Asociación de Egresados y sus diversos canales.
7.- Complementarios: Quien ofrece un servicio o producto que la universidad no puede ofertar, pero que es necesario en la ejecución del proyecto, convenio o alianza (Sena Comfamiliar).
A través de comunicación con sus directivas y sus canales internos de comunicaciones.
8.- Proveedores: Instituciones que suministran los insumos, personas o materia prima necesaria para la ejecución del proyecto, contrato o alianza.
Correos electrónicos. (Asservi)
ENTREVISTAS E INVITACIONES.
- Académico Algún docente o vinculado al programa de sociedad en movimiento.

## MEDIOS UTILIDOS (hidden)
MEDIOS UTILIZADOS POR GRUPO DE VALOR
1. Sector productivo.
La información fue entregada través del Boletín Informativo de Sociedad en Movimiento, Asociación de Egresados, la Cámara de Comercio de Pereira y Comfamiliar Risaralda que a través de sus redes y boletines compartieron la tarjeta, video de invitación y noticia de la audiencia.
También se hace difusión a través de las emisoras. Risaralda 100.2 FM, Pereira al Aire, Qué Buena Mucho lo Buena, Canal Telecafé, Mundo Visión de televisión por cable Claro, Universitaria Stereo. Informadores de Publik ubicados en puntos de la ciudad. Tarjeta Física, y periódico Gente, Deporte y más, redes sociales (twitter, Facebook).
2. Gobierno:
La información fue entregada través del Boletín Informativo de Sociedad en Movimiento, Asociación de Egresados, la Cámara de Comercio de Pereira y Comfamiliar Risaralda que a través de sus redes y boletines compartieron la tarjeta, video de invitación y noticia de la audiencia.
También se hace difusión a través de las emisoras. Risaralda 100.2 FM, Pereira al Aire, Qué Buena Mucho lo Buena, Canal Telecafé, Mundo Visión de televisión por cable Claro, Universitaria Stereo. Informadores de Publik ubicados en puntos de la ciudad. Tarjeta Física, y periódico Gente, Deporte y más, redes sociales (twitter, Facebook).
3. Academia:
Tarjeta Física, también se hace difusión a través de las emisoras. Risaralda 100.2 FM, Pereira al Aire, Qué Buena Mucho lo Buena, Canal Telecafé, Mundo Visión de televisión por cable Claro. Informadores de Publik ubicados en puntos de la ciudad, video de invitación de la Audiencia, campus informa, redes sociales (twitter, Facebook).
4. Actores Institucionales:
La información les llegó a través del Boletín Sociedad en Movimiento, Asociación de Egresados, Campus Informa desde el mes de marzo, redes sociales (twitter, Facebook) con el video de invitación y noticia de la audiencia. Campus La Radio (Universitaria Stereo) cuñas desde marzo. En los televisores de la Universidad, en todos los Auditorios el video de la Audiencia, Mensajes de Texto, Mailing (correos electrónicos masivos), APP UTP; Afiches, Volantes también se hace difusión a través de las emisoras. Risaralda 100.2 FM, Pereira al Aire, Qué Buena Mucho lo Buena, Canal Telecafé, Mundo Visión de televisión por cable Claro. Páginas web y enlaces de la Universidad, periódico Gente, Deporte y más, tarjeta física, pantallas salas de sistemas del CRIE, video invitación de la audiencia pública.
Otros medios: Estrategias Diálogo con Sala de Docentes e Informes de Gestión por Facultad, un diálogo con estudiantes y Talleres con Estudiantes a través del programa de servicio social de la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario.
5. Sociedad Civil Organizada:
La Cámara de Comercio de Pereira, Comfamiliar Risaralda que a través de sus redes y boletines compartieron la tarjeta, video de invitación y noticia de la audiencia. También se hace difusión a través de las emisoras. Risaralda 100.2 FM, Pereira al Aire, Qué Buena Mucho lo Buena, Canal Telecafé, Mundo Visión de televisión por cable Claro, Universitaria Stereo. Informadores de Publik ubicados en puntos de la ciudad, periódico Gente, Deporte y más y tarjeta Física.